附件3

余姚市初中提质强校任务清单

| 重点任务 | 措施工程 | 任务指标 | 实施年份 | 职能科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强校工程 | 补短提升工程 | 1/3左右相对薄弱学校制定补短实施方案 | 2021年6月 | 基教科 |  |
|  |  | 推进城乡教共体建设，融合型、共建型模式的教共体占比不低于80%。 | 至2025年 | 基教科 |  |
|  | “省现代化学校”创建工程 | 10所左右初中学校建设成为省现代化学校 | 至2025年 | 督导科 |  |
|  | 基础能力建设 | 新建改（扩）建9所初中学校（含九年一贯制学校） | 至2025年 | 计财科 |  |
|  |  | 增加对初中教育的投入 | 每年 | 计财科 |  |
|  |  | 按省标配置教育设施装备 | 每年 | 电教中心 |  |
|  | 激发办学活力 | 举办初中校长高端研修班 | 2022年开始两年 | 进修学校 |  |
|  |  | 试行校长职级制 | 2022年 | 组织人事科 |  |
|  |  | 扩大学校人事自主权 | 2022年 | 组织人事科 |  |
|  |  | 落实学校经费使用自主权 | 2022年 | 计财科 |  |
|  |  | 完善教师激励体系 | 2022年 | 组织人事科 |  |
| 二、强师工程 | 配足配好教师队伍 | 各薄弱初中学校每百名学生至少拥有1位市级以上骨干教师 | 至2025年 | 组织人事科 |  |
|  | 加强师德师风建设 | 实行师德师风信用积分制 | 每学年 | 组织人事科 |  |
|  | 提升教师能力水平 | 新入职教师城镇优质学校学习两至三年后再上岗 | 2022年 | 组织人事科 |  |
|  |  | 开展规范、示范、名牌三级先进教研组评比及展示活动 | 两年一次 | 教研室 |  |
|  |  | 加大初中骨干教师的培养力度 | 每年 | 进修学校 |  |
|  |  | 举行读书节 | 每年一次 | 进修学校 |  |
| 三、提质工程 | 坚持“五育”并举 | 举行“健心”节、科技节、体育节、艺术节和研学实践 | 每个节每年一次 | 基教科 |  |
|  | 加强课程育人 | 举行学科德育案例评比 | 每两年一次 | 教研室 |  |
|  |  | 开展综合实践案例评选及展示活动 | 每两年一次 | 教研室 |  |
|  |  | 组织精品拓展课程评比及推广活动 | 每年一次 | 教研室 |  |
|  | 打造高效教学平台 | 强化教师“教学五认真” | 每年 | 教研室 |  |
|  |  | 实施以大数据、人工智能等技术为基础的精准教学 | 每年 | 电教中心教研室 |  |
|  |  | 组织“学为中心”课堂节 | 每年 | 教研室 |  |
|  |  | 推进作业改革 | 每两年一轮 | 教研室 |  |
|  | 提升学生综合实践能力 | 推进研究型、项目化、合作式学习 | 每年 | 教研室 |  |
|  | 加强教育教学研究 | 论文、课题评比 | 每年 | 教研室 教科所 |  |
|  | 加强教研机构建设 | 50周岁以下的教研员在岗工作满5年后，原则上要到薄弱学校从事1学年以上教育教学工作 | 每年 | 人事科 教研室 |  |
|  | 加强教学视导 | 建立教学视导制度 | 每年 | 教研室 |  |
| 四、评价领航工程 | 深化考试招生制度改革 | 免试就近入学，实施“公民同招” | 每年 | 基教科 |  |
|  |  | 开展外语听说能力人机对话和科学实验测试 | 每年 | 招生考试管理科 |  |
|  |  | 优质示范普通高中不低于 60%的招生名额合理分配到区域内初中 | 从2021年开始 | 基教科 |  |
|  | 健全教育质量评价制度 | 健全初中教学质量监测制度 | 每年 | 教研室 |  |
|  |  | 完善初中学生综合素质评价制度 | 每年 | 基教科 |  |
|  |  | 落实学生体质健康和音乐、美术教育质量监测制度 | 每年 | 基教科 |  |
|  | 完善发展性评价制度 | 进一步完善发展性评价制度，每学年度做好对初中学校的办学业绩考核；每三学年做好对学校的发展性督导评估。 | 每学年 | 督导科 |  |